Дневник заполняется от руки учеником/учениками

Область/город, школа: г. Шымкент, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления

ФИО ученика: Усипбаев Алибек, учащийся 12N класса

ФИО руководителя: Орынбасаров Б.Н.

Предмет: Информатика                    Секция: Информационные системы и технологии

Направление: Математика и прикладные технологии

Тема проекта: VERTEX — система сквозного топологического мониторинга транзитно-аккумуляционных аномалий капитала

Утвержденный срок выполнения работы: февраль 2026 — октябрь 2026

Планируемый срок завершения работы: 30 сентября 2026

| I. Подготовительный этап (организация и планирование) |  |
| --- | --- |
| 1 | Вопросы для раскрытия темы: Почему проверка платежей поштучно не видит схему? Какая форма потока отличает незаконные деньги от обычных? Можно ли найти схему без чёрных списков и данных владельца счёта? Насколько такой поиск устойчив к уклонению? |
| Обоснование научно-исследовательской работы Добытые преступлением деньги надо провести через счета. Мониторинг проверяет платежи поштучно и судит по данным владельца, а их меняют за минуты. |  |
| 2. | Выбор направления и темы исследования: (Определение круга интересов, выявление актуальной проблемы. Выбор конкретной, реализуемой и значимой темы) Теория графов и машинное обучение. Тема появилась в феврале 2026 года при подготовке к хакатону ДЭР РК. |
| 3 | Актуальность темы: Обоснование значимости выбранной темы За полугодие 2025 года в РК ликвидировали 36 пирамид, втянуто свыше 86 тысяч человек. До 95 % тревог антифрода ложные. |
|  | Цель исследования: Определение предполагаемого результата (например: изучить, разработать, обосновать) Создать систему «Vertex», находящую транзитно-аккумуляционные аномалии по форме денежного потока, без чёрных списков. |
| 4 | Задачи: Определение конкретных шагов для достижения цели Разобрать границы правил; формализовать граф и его аномалии; проверить временной инвариант; сделать разрешение сущностей и ансамбль; проверить на Elliptic. |
| 5 | Объект и Предмет исследования: Что изучается и какая именно сторона объекта рассматривается. Объект — граф транзакций. Предмет — признаки формы потока, отличающие схемы от обычной активности. |
| 6 | Гипотеза исследовательской работы: Выдвижение предположения, которое будет проверяться в ходе работы. Реквизиты меняются за минуты, форма потока — нет: транзит без накопления, сходящийся в точку вывода, остаётся инвариантом. |
|  | План научно-исследовательской работы Разработка структурированного плана, включая теоретическую и практическую части, а также сроки выполнения каждого этапа Теория: границы правил, опыт FRAML, формализация аномалий. Практика: генератор миров, признаки формы, ансамбль, проверка на Elliptic. |

| II. Теоретический этап (Изучение и анализ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Даты | Ход поисково-исследовательских работ | Период | Примечание |
| 1 | 03.02 — 28.02.2026 | Поиск и сбор информации: Изучение научной, учебной и публицистической литературы по теме. Работа с источниками, отбор наиболее значимых данных. Нормативные акты РК, регламенты Антифрод-центра, Quantexa и Feedzai, Акоглу (2015). | 4 недели | Хакатон ДЭР РК: Топ-5 из 60+ команд |
| 2 | 02.03 — 31.03.2026 | Анализ и систематизация данных: Обработка собранной информации, её классификация и обобщение. Написание Теоретической главы (обзора литературы). Формализован граф, выделены пять структурных подписей схем и метрики окрестности. | 4 недели | Написана теоретическая глава |
| III. Практический (Исследовательский) этап |  |  |  |  |
| 3 | 01.04 — 30.04.2026 | Выбор методов исследования: Определение подходящих методов (опрос, эксперимент, наблюдение, моделирование и др.). NetworkX, разрешение сущностей на Elasticsearch, ансамбль LightGBM, протокол purged walk-forward. | 4 недели | От K-fold отказались: утечка из будущего |
| 4 | 04.05 — 31.08.2026 | Проведение исследования/эксперимента: Сбор практических данных (анкетирование, проведение опытов, измерений). Фиксация и документирование всего хода работы. Стенд и генератор миров. Лестница миров, кривая уклонения, развёртка по редкости. Прогон на Elliptic. | 17 недель | Данные синтетические, кроме Elliptic |
| 5 | 01.09 — 14.09.2026 | Обработка и интерпретация результатов: Анализ полученных практических данных (статистическая обработка). Сравнение результатов с выдвинутой гипотезой. Формулирование промежуточных выводов по практической части. ROC-AUC 0.940 по счетам и 0.991 по группам против 0.757 и 0.761 у правил; на Elliptic 0.687 против 0.454 у контроля. Параметр W проверки не выдержал. | 2 недели | Числа читаются из файлов прогонов |
| IV. Оформительский этап (Написание и подготовка) |  |  |  |  |
| 6 | 15.09 — 25.09.2026 | Написание текста работы (Оформление): Составление Заключения (подтверждение или опровержение гипотезы, подведение итогов по целям и задачам). Оформление Списка использованных источников (библиографии). Размещение дополнительных материалов в Приложениях. Текст, заключение, список источников. Каждое число сверено с прогоном. | 2 недели | Объём работы — 20 страниц |
| 7 | 26.09 — 10.10.2026 | Подготовка к защите: Создание презентации и подготовка доклада (речи для защиты проекта). Репетиция выступления и ответы на возможные вопросы. Презентация и доклад. Веб-витрина, читающая файлы прогонов. | 2 недели | Витрина работает без интернета |
| V. Заключительный этап (Защита) |  |  |  |  |
| 8 | октябрь 2026 | Защита проекта: Публичное представление результатов исследования перед комиссией или аудиторией. Доклад, демонстрация веб-витрины и ответы на вопросы комиссии. | по графику конкурса | Республиканский конкурс научных проектов |
|  | октябрь 2026 | Рефлексия и оценка: Оценка процесса работы, полученных результатов и личного вклада ученика Самоаудит пяти дефектов измерения: утечка ответа в признаки, сбор групп по ответам, смещение базовой линии, ловушка низкой активности, иллюзорная лестница миров. Все пять исправлены, отрицательные результаты оставлены в тексте работы. | 1 неделя | Ошибки названы, а не спрятаны |

Подпись руководителя проекта

Подпись ученика